## Tabelle1
Milestone-Plan
KW | Meilensteine | Definition | Aktuelle Zustände: | Fertig
12 | -
13 | Konstruktion Alpha | Es soll ein simpler aber stabiler Roboter konstruiert werden der einfache Befehle (in mind. zwei Richtungen fahren können) ausführen kann. | Es wurde eine simple Konstruktion erstellt die den Anforderungen entspricht erstellt (ein CommandBrick mit zwei festverbauten Motoren und Rädern) | Ja
14
15
16 | Erste Skills / Erstellung erste EV3-Programme | Es sollen simple Skills erstellt werden welche die Ansteuerung der Alexa demostrieren sollen | Es wurden simple Skills erstellt mit denen Alexa mittels Sprachbefehl angesteuert werden kann | Ja
|  | Es sollen simple Programme erstellt werden mit denen ein Lego-Roboter der EV3-Reihe angesteuert werden kann | Es wurde ein simples Programm erstellt zur Anteuerung eines EV3-Roboters (Fahren in 4 Richtungen) | Ja
17 | Erweiterung der ersten Programme | Die simplen Skills sollen erweitert und optimiert werden | Es wird an der Erweiterung der Skills gearbeitet | In Arbeit
|  | Es sollen komplexere Programme zur Ansteuerung der EV3-Roboter erstellt werden | Es wird an der Erweiterung des Programmes gearbeitet | In Arbeit
18 | Schnittstelle zwischen AWS-Cloud und Brick | Es soll eine funktionierende Schnittstelle zwischen EV3 und Alexa eingerichtet werden, sodass der Roboter mittels Sprachbefehl gesteuert werden kann (e.g. "Alexa fahr vorwärts" und der Roboter fährt nach vorne) | Es wird derzeit für SNS und SQS (mögliche Schnittstelle) recherchiert und nach einer Implementationsmöglichkeit gesucht | In Arbeit
19
20 | Befehlskombination | Eine Befehlskette soll ermöglicht werden (e.g. Alexa fahr. Vorwärts. Links drehen. Rückwärts") ohne dafür jeweils einen eigenen Skill ansprechen zu müssen |  | Nein
21 | Befehlstestung / Konstruktion Omega | Eine Endkonstruktion soll erstellt werden, welche mehr Möglichkeiten für verschiedene Befehle bietet (e.g. "Alexa greif") |  | Nein
Die erweiterten Befehle sollen im Labor getestet und der Betreuerin vorgeführt werden
22
23 | Beseitigung letzter Bugs / Fertigstellung der Dokumentation | Bei der Testung eventuell aufgetretene Bugs sollen beseitigt werden |  | Nein
|  | Die Dokumente (e.g. Anleitungen, diverse Protokolle) sollen zur Endabgabe vervollständigt und evtl. schön Formatiert werden. | Die Protokolle werden laufend aktuallisiert und die Anleitungen soweit es uns derzeit möglich ist geschrieben. | In Arbeit
24 | Endpräsentation / Vorzeigen des fertigen Produkts | Für die Endpräsentation vorbereiten (PowerPoint etc. erstellen) |  | Nein
|  | Der fertige Roboter soll sowohl im Labor der Betreuerin, als auch bei der Endpräsentation vorgezeigt werden |  | Nein