## Tabelle1
Legende
Y ist abhängig von X und kann erst nach beendigung von X durchgeführt werden | X | Y
Y ist teilweise abhängig von X, kann aber simultan durchgeführt werden | X | Y
In Arbeit
Abgeschlossen
Weggefallen
Problematisch
Überlänge
Milestone - EV3-Roboter |  | Zieldatum
Arbeitspackete | Zieldatum | Soll-Zeit | Ist-Zeit | 29.03. | 05.04. | 06.04. | 10.04. | 20.04. | 22.04. | 26.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 09.05. | 21.05. | 28.05. | 01.06. | 10.06. | 17.06. | 27.06.
Konstruktion eines Roboters (Alpha-Version) | 2018-03-29 | 1 | 2
Kennenlernen der Programmiersprache | 2018-04-15 | 15 | 7
Erstellen einfacher Testprogramme für EV3 | 2018-04-22 | 15 | 2
Erweiterung der Programme | 2018-04-29 | 22 | 2
Konstruktion eines Roboters (Omega-Version) | 2018-05-28 | 10 | 0
Milestone - AWS und Schnittstellen |  | Zieldatum
Arbeitspackete | Zieldatum | Soll-Zeit | Ist-Zeit | 29.03. | 05.04. | 06.04. | 10.04. | 20.04. | 22.04. | 26.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 09.05. | 21.05. | 28.05. | 01.06. | 10.06. | 17.06. | 27.06.
Einrichten von AWS | 2018-04-06 | 1 | 9
Kennenlernen von AWS | 2018-04-10 | 12 | 9
Erstellen Skills | 2018-04-22 | 20 | 5
Erweiterung der Skills | 2018-04-29 | 25 | 10
Recherche zur Schnittstelle | 2018-05-04 | 15 | 12
Implementierung einer Schnittstelle | 2018-05-06 | 12 | 19
Befehlskombinationen ermöglichen | 2018-05-21 | 10 | 0
Beseitigung von Bugs | 2018-06-10 | 10 | 6
Milestone - Dokumentation und Sonstiges |  | Zieldatum
Arbeitspackete | Zieldatum | Soll-Zeit | Ist-Zeit | 29.03. | 05.04. | 06.04. | 10.04. | 20.04. | 22.04. | 26.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 09.05. | 21.05. | 28.05. | 01.06. | 10.06. | 17.06. | 28.06.
Wochenberichte | Laufend | 5 | 4
Dokumentation (Protokolle etc.) | Laufend | 27 | 41
Vorbereitung Metareview | 2018-04-26 | 10 | 11
Metareview | 2018-05-09 | 5 | 4
Endpräsentation | 2018-06-17 | 10 | 12