## Tabelle1
Zeitplan
Date |  | Goal |  | estimated effort [h] | acctual effort [h] |  |  |  |  | behind schedule
from | to |  |  |  | Summe | Potesil | Loh | Dittmann | Klaassen | von | bis
Wöchentlich |  | Wochenberichte |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | - | -
Laufend |  | Dokumentation |  | 27 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3
29.03. | 29.03. | Konstruktion (Alpha) |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | - | -
29.03. | 06.04. | Einrichten AWS |  | 1 | 8 | 1 | 4 | 3
29.03. | 10.04. | Kennenlernen v. AWS | #### | 12 | 8 | 2 | 4 | 2
05.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) Skill |  | 20 | 5 |  | 3 | 2
05.04. | 15.04. | Kennenlernen der Programmiersprache |  | 15 | 4 | 3 | 1
10.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) EV3-Programme |  | 15 | 0
20.04. | 26.04. | Vorbereitung Metareview |  | 5 | 3 | 3
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. Skills |  | 25 | 8 |  | 4 | 4
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. EV3-Programme |  | 22 | 0
29.04. | 04.05. | Recherche zur Implementierung einer Schnittstelle |  | 15 | 5 | 1 | 4
29.04. | 06.05. | Implementierung der Schnittstelle (AWS zu Brick) |  | 12 | 0
26.04. | 09.05. | Metareview |  | 1 | 0
06.05. | 21.05. | Ermöglichung einer Befehlskombination |  | 10 | 0
21.05. | 28.05. | Konstruktion (Omega) |  | 15 | 0
10.04. | 10.06. | Beseitung v. Bugs |  | 10 | 0
01.06. | 17.06. | Vorbereitung der Endpräsentation |  | 10 | 0
0
0
|  | Gesamter Zeitaufwand: |  | 215 | 65 | 23 | 23 | 15 | 4
|  |  | #### | = Angefangen aber noch nicht beendet