## Tabelle1
Milestone-Plan
KW | Meilensteine
12 | -
13 | Konstruktion Alpha
14
15
16 | Erste Skills / Erstellung erste EV3-Programme
17 | Erweiterung der ersten Programme
18 | Schnittstelle zwischen AWS-Cloud und Brick
19
20 | Befehlskombination
21 | Befehlstestung / Konstruktion Omega
22
23 | Beseitigung letzter Bugs / Fertigstellung der Dokumentation
24 | Endpräsentation / Vorzeigen des fertigen Produkts