## Tabelle1
Zeitplan
Date |  | Goal |  | estimated effort [h] | acctual effort [h] | behind schedule
from | to |  |  |  |  | von | bis
Wöchentlich |  | Wochenberichte |  | 5 |  | - | -
Laufend |  | Dokumentation |  | 27
29.03. | 29.03. | Konstruktion (Alpha) |  | 1 | 1.5 | - | -
29.03. | 06.04. | Einrichten AWS |  | 1 | 1
29.03. | 10.04. | Kennenlernen v. AWS | #### | 12 | 3
05.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) Skill |  | 20 | 4
05.04. | 15.04. | Kennenlernen der Programmiersprache |  | 15 | 1
10.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) EV3-Programme |  | 15
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. Skills |  | 25
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. EV3-Programme |  | 22
29.04. | 04.05. | Recherche zur Implementierung einer Schnittstelle |  | 15
29.04. | 06.05. | Implementierung der Schnittstelle (AWS zu Brick) |  | 12
06.05. | 21.05. | Ermöglichung einer Befehlskombination |  | 10
21.05. | 28.05. | Konstruktion (Omega) |  | 15
10.04. | 10.06. | Beseitung v. Bugs |  | 10
01.06. | 17.06. | Vorbereitung der Endpräsentation |  | 10
|  | Gesamter Zeitaufwand: |  | 215 | 10.5
|  |  | #### | = Angefangen aber noch nicht beendet