## Tabelle1
****** Anmerkung: Zeitplan und Stundentafel weichen voneinander ab, da in der Studentafel weitestgehend auf Eintragung v. Dokumentation und Wochenberichten verzichtet wurde
Zeitplan
Date |  | Goal |  | estimated effort [h] | acctual effort [h] |  |  |  |  | behind schedule
from | to |  |  |  | Summe | Potesil | Loh | Dittmann | Klaassen | von | bis
Wöchentlich |  | Wochenberichte |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  | - | -
Laufend |  | Dokumentation |  | 27 | 49 | 17 | 11 | 11 | 10
29.03. | 29.03. | Konstruktion (Alpha) | #### | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | - | -
29.03. | 06.04. | Einrichten AWS | #### | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | -
29.03. | 10.04. | Kennenlernen v. AWS | #### | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | -
05.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) Skill | #### | 20 | 5 |  | 3 | 2 |  | - | -
05.04. | 15.04. | Kennenlernen der Programmiersprache | #### | 15 | 7 | 3 | 1 |  | 3 | - | -
10.04. | 22.04. | Erstellung erster (provisorischer) EV3-Programme | #### | 15 | 2 |  |  |  | 2 | - | -
20.04. | 26.04. | Vorbereitung Metareview | #### | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. Skills | *** | 25 | 10 |  | 6 | 4
22.04. | 29.04. | Erweiterung d. EV3-Programme | *** | 22 | 2 |  |  |  | 2
29.04. | 04.05. | Recherche zur Implementierung einer Schnittstelle | #### | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3
29.04. | 06.05. | Implementierung der Schnittstelle (AWS zu Brick) | #### | 12 | 19 |  | 8 | 5 | 6
26.04. | 09.05. | Metareview | #### | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
06.05. | 21.05. | Ermöglichung einer Befehlskombination | *** | 10 | 0
21.05. | 28.05. | Konstruktion (Omega) | *** | 15 | 0
10.04. | 10.06. | Beseitung v. Bugs | #### | 10 | 6 |  | 2 | 2 | 2
01.06. | 17.06. | Vorbereitung der Endpräsentation | #### | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
0
0
|  | Gesamter Zeitaufwand: |  | 215 | 162 | 36 | 50 | 39 | 37
|  |  | #### | = Goal finished
|  |  | *** | = musste nicht durchgeführt werden